Паспорт инновационного проекта

| № п\п | Наименование проекта | "Активисты серебряного возраста" |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тема проекта | Создание волонтерской группы, состоящей из граждан пожилого возраста |
| 2. | Направление инновационной деятельности | Основная деятельность волонтерской группы заключается в организации посещения учащихся школы и воспитанников детского сада, проведения мастер – классов по различным видам творческой деятельности, поздравление с праздниками и памятными датами |
| 3. | Наименование учреждения | ГБССУ СО ГПВИ « Абганеровский ДПИ» |
| 4. | Адрес | Волгоградская обл., Октябрьский район, с.Абганерово, ул.Чапаева 19 |
| 5. | Телефон, факс | 8(84475)63395 |
| 7. | Адрес электронной почты | abganerovodpi@mail.ru |
| 8. | Руководитель учреждения: | директор Гришина Любовь Александровна |
| 9. | Руководитель проекта: | заместитель директора Кубракова А.В |
| 10. | Ответственный исполнитель: | заведующий отделением Горьковская Е. С. |
| 11. | Консультант (при наличии): | нет |
| 12. | Дата создания инновационного проекта и реквизиты приказа о его внедрении: | № от 30.12.2017г. |
| 13. | Кадровый состав специалистов, участвующих в реализации проекта: | Заведующий отделением- Горьковская Е.С. Специалист по социальной работе – Захарова В.И. |
| 14. | Категория участников проекта: | Граждане пожилого возраста, сохранившие активность и способность к волонтерской деятельности, маломобильные граждане пожилого возраста |
| 15. | Продолжительность реализации: | 2018- 2019 г.г. |
| 16. | Используемые ресурсы: |  |
| 16.1 | Организационные: | приказ № от 30.12.2017г. |
| 16.2 | Кадровые: | Заведующий отделением- Горьковская Е.С. Специалист по социальной работе – Захарова В.И. |
| 16.3 | Материально-технические: | - |
| 16.4 | Финансовые: | - |
| 17. | Цель проекта: | Развитие волонтерского движения среди граждан пожилого возраста |
| 18. | Задачи проекта: | Организация досуга пожилых граждан и инвалидов, удовлетворение потребности в общении, расширение сферы социальных контактов, улучшение психоэмоционального состояния |
| 19. | Практическая значимость проекта | Данная инновационная форма работы направленна на: - Организацию волонтерской деятельности граждан пожилого возраста. - Устранение дефицита общения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов. |
| 20. | Прогнозируемая результативность проекта: | Улучшение качества досуга пожилых граждан и инвалидов. Самореализация граждан старшего поколения через волонтерскую деятельность |
| 21. | Периодичность отчетности: | квартальная |
| 22. | Актуальность проекта: | В числе преимуществ благотворительной работы - чувство собственной ценности и компетентности, насыщенный распорядок дня, возможность постоянно учиться новому, совершенствовать навыки, держать тело и мозг в тонусе. Волонтерская работа позволяет неработающему человеку сохранить статус в обществе, что дает силы жить и ставить себе новые цели. У граждан пожилого возраста появляются новые возможности для общения, дружеские связи, появляются новые возможности самореализации, саморазвития. Проект направлен так же на мотивацию пожилого человека на занятия творчеством, с целью устранения психологической напряженности, повышения самооценки, на занятия художественным творчеством и обучением других различным видам прикладного творчества (изготовление различных поделок, мягких игрушек и др.) |
| 23. | Описание проекта | 1 этап – Создание волонтерской группы из числа граждан старше 55 лет «Активисты серебряного возраста». Обучение волонтерской деятельности. 2 этап – проведение мастер – классов по различным видам художественно – прикладного творчества для учащихся школы Проведение культурно-досуговых, поздравительных мероприятий для учащихся школы и детей детского сада. Изготовление мягких игрушек для детей детского сада и многодетных семей села Абганерово |
| 24. | Достигнутая результативность программы с указанием даты и способа мониторинга |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Волонтёрство или волонтёрская деятельность – это деятельность, которая направлена на предоставление безвозмездных услуг человеку или группе людей, не являющихся родственниками волонтёра, без расчёта на денежное вознаграждение.

Волонтёр (от англ. Volunteer) – в дословном переводе – «доброволец», который по зову сердца безвозмездно занимается социально-значимой деятельностью и осознаёт своё значение для общества.

В настоящее время со стороны федеральных и региональных властей значительное

внимание уделено развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности, что подтверждается основными положениями Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014)«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2009 № 1054-р «О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ» и др.

Новым направлением в организации работы волонтёрского движения на территории села Абганерово Октябрьского  района  может стать создание условий для включения граждан пожилого возраста в постоянно действующую модель предоставления ими помощи  детям и многодетным семьям.

Актуальность  программы «Активисты серебряного возраста» (далее –Программа) обусловлена бурным развитием в последние годы геронтоволонтёрства, постоянно возрастающим количеством активных пожилых граждан на фоне увеличения общего их числа. Однако у данной социальной группы не хватает необходимых знаний, навыков и практик в оказании такой помощи. Значительная часть пожилых граждан чувствуют в себе большой потенциал, активно берётся за любые возможности, позволяющие проявлять инициативу. В связи с этим есть реальная потребность в постоянном расширении форм занятости и направлений деятельности лиц старшего возраста, занимающихся добровольчеством, связанных единой целью.

«Молодые» пенсионеры – активные и инициативные граждане способны работать на благо общества в различных сферах жизни и их деятельность может быть направлена на оказание помощи наиболее уязвимым категориям населения в частности многодетным семьям, испытывающим трудности в воспитании несовершеннолетних детей.

В Программе представлены направления по  организации работы геронтоволонтёров:

- оказание помощи многодетным семьям, испытывающим трудности в воспитании детей.

- посещения учащихся школы и воспитанников детского сада, проведения мастер – классов по различным видам творческой деятельности, поздравление с праздниками и памятными датами

Направления отражают особенности и аспекты деятельности работы волонтёров серебряного возраста, дающие возможность гражданам пожилого возраста реализовать свои возможности в той области, которая отвечает их внутренним потребностям и психологическим особенностям. Участие в волонтёрском движении позволит гражданам пожилого возраста, чувствующим в себе физические и моральные силы, реализовать свой внутренний потенциал, накопленный жизненный опыт, повысить качество жизни, снизить внутреннее психологическое напряжение, что в свою очередь, будет способствовать снижению социальной напряжённости в целом.

Полученные знания по основным направлениям Программы (социально-психологическое, социально-правовое) будут способствовать развитию коммуникабельности.

Программа имеет выраженную межведомственную направленность, так как её реализация происходит посредством взаимодействия с различными государственными и муниципальными структурами с.Абганерово Октябрьского района.

Цель программы – Развитие волонтерского движения среди граждан пожилого возраста

Задачи программы:

1. Организационные:

- организация досуга пожилых граждан и инвалидов, удовлетворение потребности в общении, расширение сферы социальных контактов, улучшение психоэмоционального

- разработать обучающую программу для участников волонтёрского движения

«Активисты серебряного возраста».

2. Практические:

- сформировать группу из числа граждан пожилого возраста – участников

волонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста», имеющих возможность

оказывать помощь отдельным категориям граждан – получателям услуг;

3. Аналитические:

- проанализировать эффективность реализации Программы.

Целевая группа – получатели социальных услуг Абганеровского ДПИ.

Формы работы: обучающие теоретические семинары, , беседа, опрос,  досуговые мероприятия, практические занятия.

Методы работы

- организационные (планирование, информирование, координирование);

- практические (лекции, методы активного социально-психологического обучения

взрослых, практические занятия, методы организации досуговых мероприятий);

- аналитические (анализ результатов, обобщение, публикации и выступления по результатам проведённой работы).

Сроки реализации программы- с февраля 2018-  2019 постоянно.

Этапы реализации программы

I этап – организационный – 3  месяца.

II этап – практический –   10  месяцев.

III этап – аналитический – 1 месяц

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Основная деятельность волонтерской группы  заключается в организации посещения учащихся школы и воспитанников детского сада, проведения мастер – классов по различным видам творческой деятельности, поздравление с праздниками и памятными датами

2.Организация работы участников волонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста».

Подготовительный этап – 1 этап:

- установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями образования;

- размещение информации о данном направлении работы в доме – интернате на сайте;

Организационный этап – 2 этап

- налаживание и поддержание контактов с волонтерами района

- привлечение детей и старших жителей района и села  в организацию мероприятий.

Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы

- реализация основной идеи программы;

- проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий;

Заключительный этап - подведение  волонтёрской деятельности за год .

Заповеди активистов серебряного возраста

- Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.

- Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.

- Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.

- Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам.

Правила деятельности активиста серебряного возраста:

- Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.

- Будь генератором идей!

- Уважай мнение других!

- Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!

- Обещаешь – сделай!

- Не умеешь – научись!

- Будь настойчив в достижении целей!

- Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.

Кодекс активиста серебряного возраста:

- каждый становится активиста серебряного возраста добровольно;

- оказание помощи окружающим – главная задача активиста серебряного возраста;

- разумное желание исправить собственные недостатки и помочь в их преодолении ровесникам и младшим;

- знаниями, которыми владеет сам – волонтер щедро делится с другими;

- главное, чтобы добрые дела делались не по принуждению, а по зову сердца;

- стремление к новым достижениям и высотам;

- формирование активной жизненной позиции;

- бережное отношение к тем, кто рядом с тобой.

Материально-технические ресурсы

Реализация Программы осуществляется на базе учреждения с использованием

имеющегося оборудования (персональный компьютер, мультимедийное оборудование, принтер, сельхоз инвентарь). Закупка расходных материалов проводится по необходимости.

Для организации мероприятий, поощрения и мотивирования волонтёров возможно

привлечение спонсорских средств.

Приложение 4.

План мероприятий

по реализации программы организации движения

«Активисты серебряного возраста»

на базе  ГБССУ СО ГПВИ «Абганеровский ДПИ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат. Показатели. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – организационный |  |  |  |  |
| 1.1. | Диагностика граждан пожилого возраста с целью выявления возможности волонтёра оказывать помощь отдельным категориям граждан – получателям услуг. | 1 месяц | Наличие информации о гражданах, изъявивших желание стать волонтёрами. | Специалист по социальной работе, заведующий отделения, |
| 1.2. | Формирование базы участников волонтёрского движения «Активисты серебряного возраста». | 1 месяц | Наличие базы волонтёров. | Специалист по социальной работе, заведующий отделения, |
| 1.3. | Формирование плана мероприятий совместно с представителями школы и детского сада | 1 месяц | .Наличие плана мероприятий | Специалист по социальной работе, заведующие отделений |
| 1.6. | Разработка обучающей программы по подготовке волонтёров (общетеоретический курс) | 1 месяц | Наличие обучающей программы: -примерный тематический план проведения занятий по обучению участников волонтёрского движения «Активисты серебряного возраста» по направлениям деятельности. -примерный план | Специалист по социальной работе, заведующие отделений, социальный педагог, психолог |
| II этап – практический |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование группы из числа граждан пожилого возраста, желающих оказывать помощь . | 1 месяц | Вовлечённость граждан пожилого возраста в движение «Активисты серебряного возраста». Количество граждан, изъявивших желание стать волонтером. | Специалист по социальной работе, заведующие отделений, психолог |
| 2.2 | Обучение граждан пожилого возраста– участников волонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста» | 1 месяц | Сформированность необходимых компетенций и практических навыков у граждан пожилого возраста, для осуществления деятельности. | Специалист по социальной работе, психолог, медицинский работник, привлечённые социальные партнёры |
| 2.3 | Прохождение практики участниками волонтёрского движения «Активисты серебряного возраста». Проведение мероприятий. | 4 месяца |  | Специалист по социальной работе, психолог |
| 2.8 | Вручение «Личной книжки волонтёра» участникам геронтоволонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста» по итогам обучения. | 1 месяц | Количество граждан пожилого возраста, прошедших курс теоретического и практического обучения. | Специалист по социальной работе, заведующие отделений. |
| 2.9 | Формирование годового плана работы волонтёра включающего мероприятия, приуроченные к знаменательным датам-исторические, экологические, физкультурно-оздоровительные (под руководством куратора). | 1 раз в год | Сформированность системы эффективной работы геронтоволонтёров направленной на повышение статуса и общественное признание. | Волонтеры, кураторы групп |
| III этап – аналитический |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование отчёта волонтёра о проделанной работе (под руководством куратора). | 1 раз в квартал | Наличие системы документации (документы,отчёты, фотоотчёты, публикации). | Специалист по социальной работе, заведующие отделений. |
| 3.2 | Мониторинг по реализации Программы | 1 раз в квартал |  | Специалист по социальной работе, заведующие отделений. |
| 3.3 | Представление данных мониторинга в МТ и СЗН. | 1 раз в квартал, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. | По направлениям: 1.Доля получателей услуг, имеющих положительные качественные изменения. 2.Доля граждан пожилого возраста, пожелавших оказывать помощь отдельным категориям граждан –получателям услуг. | Заместитель директора, специалист по социальной работе. |
| 3.4 | Годовой аналитический отчёт по итогам реализации Программы. | В течении 10 дней после реализации программы | 1.Эффективность реализации Программы. 2.Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в Программе. 3. Количество волонтёров, оказывающих помощь отдельным категориям граждан – получателям услуг. 3. Наличие рекомендаций по совершенствованию Программы. 4. Количество мероприятий в рамках Программы. 5. Количество публикаций по тиражированию опыта. | Заместитель директора, специалист по социальной работе, заведующие отделений. |

ПЛАН РАБОТЫ

| № | Название разделов и тем | Вид работы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адреса милосердия (социальная работа волонтеров) |  |  |
|  | “Спешите делать добрые дела” | Оказание помощи дому – интернату в окраске забора; | сентябрь |
|  | Трудовой десант | Помощь в наведение порядка и благоустройстве территории дома- интерната | В течении года |
|  | «Сохранить природу -сохранить жизнь» | Участие в субботнике по подготовке парка зиме | октябрь |
|  | Акция помоги птицам | Изготовление кормушек. | ноябрь |
| 2 | «подари радость своими руками» |  |  |
|  | Проведение акции “Сделай подарок ветерану ” | - поздравление ветеранов проживающих в АДПИ и селе Абганерово открытками самоделками | май |
|  | Помощь рядом живущему | Сопровождение при прогулках маломобильных получателей социальных услуг, помощи в быту. | В течение года |
| 3 | «Милосердие спасёт мир» |  |  |
|  | С людьми живи в мире – с пороками сражайся» | Подготовка устного журнала для учащихся школы о вреде курения, алкоголизма, наркотиков | декабрь |
|  | Приходила в гости сказка | Подготовка театрализованных выступлений для ребят из детского сада | В течение года |
|  | «Неразлучные друзья – взрослые и дети» | Спортивный праздник | сентябрь |
| 4 | Распространение информации о работе волонтеров. | Оформление уголка в учреждении Публикация информации на сайте Создание фотоальбома Презентации волонтерского движения на общем годовом собрании ПСУ | В течение года |