Паспорт

инновационной технологии (проекта) ГБССУ СО ГПВИ «Абганеровский ДПИ»

| 1. | Наименование проекта | Глинотерапия |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тема проекта | Глинотерапия как средство реабилитации граждан пожилого возраста |
| 3. | Направления инновационной деятельности | Активное продуктивное общение, противодействие общественной изоляции и одиночеству Пробуждение интересов, оживление социальных контактов и интеллектуальной деятельности |
| 4. | Наименование учреждения | ГБССУ СО ГПВИ «Абганеровский ДПИ» |
| 5. | Адрес | с. Абганерово, ул.Чапаева 19 |
| 6. | Телефон/факс | 8(84475-633-95) |
| 7 | Адрес электронной почты | abganerovodpi@mail.ru |
| 8. | Руководитель учреждения | Л.А.Гришина |
| 9. | Руководитель проекта | Кубракова А.В. |
| 10. | Ответственный исполнитель проекта | Горьковская Е.С. |
| 11. | Консультант (при наличии) | нет |
| 12. | Дата создания инновационного проекта и реквизиты приказа о его внедрении | приказ № от «О внедрении инновационной технологии «Глинотерапия ГБССУ СО ГПВИ «Абганеровский ДПИ» |
| 13. | Кадровый состав специалистов, участвующих в реализации проекта | Заместитель директора, заведующая отделением, специалист по социальной работе , главный бухгалтер |
| 14. | Категория участников проекта | Получатели социальных услуг– граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды 1 и 2 групп, частично или полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. |
| 15. | Продолжительность реализации | 2018 год |
| 16. | Используемые ресурсы: |  |
| 16.1 | кадровые | Заместитель директора, заведующая отделением, специалисты по социальной работе |
| 16.2 | материально-технические |  |
| 16.3 | финансовые, в том числе по источникам | 10 500 рублей – бюджет учреждения 24 500 рублей – запрашиваемые средства |
| 17. | Цель проекта | Освоение получателями социальных услуг новых способов реабилитации. |
| 18. | Задачи проекта | Сохранение или восстановление мелкой моторики рук у получателей социальных услуг. Восстановление концентрации и усидчивости, улучшение координации Активизация когнитивных функций (память, внимание, мышление); |
| 19. | Практическая значимость проекта | Внедрение новой технологии для реабилитации с получателями социальных услуг по глинотерапии, так как работа с глиной способствует снятию мышечного, эмоционального напряжения, позволяет актуализировать творческую активность. Улучшение физического состояния восстановление и сохранение мелкой моторики рук |
| 20. | Прогнозируемая результативность проекта | Повышение качества жизни получателей социальных услуг. Восстановление и сохранение мелкой моторики рук. Повышение самооценки и раскрытие творческого потенциала личности получателей социальных услуг Возможность использования программы другими учреждениями социальной защиты в работе. |
| 21 | Актуальность проекта | Новизна и актуальность программы связаны с тем, что в нашем учреждении работа с глиной и гончарное дело никогда не применялось, а необходимость в расширении видов работ для восстановления мелкой моторики рук возрастает. |
| 24. | Описание проекта | Основным направлением деятельности является социокультурное направление. Программа предполагает работу в форме индивидуальных и групповых занятий, проведение получателями социальных услуг мастер- классов с целью вовлечения других получателей социальных услуг в занятия. Основными методами в работе являются наглядный (с использованием показа наглядных пособий, выполнения работы), словесный (объяснения, беседы, диалог во время выполнения работы), практический. |

Тема проекта:

Глинотерапия как средство реабилитации граждан пожилого возраста.

Пояснительная записка:

На протяжении всей истории развития человечества глина играла не последнюю роль. Глиняные изделия, такие как вазы, горшки, символические фигурки часто встречались в древних цивилизациях.  Во многих культурах глина  стала способом выражения божественного в жизни человека.

Глина добывается из земли, и поскольку земля считается истоком всех вещей, можно сделать вывод, что глина способна закреплять очень мощные эмоции. Sholt и Gavron (2006: 66) считают, что можно проследить связь между «символическими глиняными предметами и психической духовной сферой человечества на ранних этапах истории». Так глиняные фигурки могут отражать связь между психическим миром человека  и материальным миром вокруг. Глина затрагивает самый первобытный способ самовыражения и коммуникации — прикосновение (Henley, 2002).

Такие свойства глины как  упругость, тягучесть и конкретность — позволяют ей очень чутко реагировать на чувства человека.

Именно эти прочитанные строки подтолкнули нас к идеи внедрения новой технологии для реабилитации с получателями социальных услуг  по глинотерапии, так как работа с глиной способствует снятию мышечного, эмоционального  напряжения, позволяет  актуализировать творческую активность. Улучшается физическое состояние: востонавливается  мелкая моторика рук.

Актуальность:

Новизна и актуальность программы связаны с тем, что в нашем учреждении  работа с глиной и гончарное дело никогда не применялось,  а необходимость в расширении видов работ для восстановления мелкой моторики рук возрастает. При проведении анализа заболеваний  получателей социальных услуг по состоянию на январь 2018 были получены следующие результаты:

после инсульта 15 человек,

страдающих полинейропатией  - 7 человек,

возрастной астенией – 26 человек, по сравнению с 2017 годом  получателей социальных услуг страдающих данными видами заболеваний увеличилось на  7 %, по данным  за первое полугодие  при проведении  повторного  КГО ( из 18 человек )  11 получателей социальных услуг необходимо продолжить занятия по восстановлению мелкой моторики рук  и  с 3 получателями социальных услуг рекомендовано начать занятия.

Занятия гончарным делом или лепка из глины  в отличие от пластилина и теста  более соответствует занятию взрослых людей, что позволить повысить процент  получателей социальных услуг  участвующих в реабилитационных мероприятиях.

Цель:

Освоение получателями социальных услуг новых способов

реабилитации.

Задачи:

-  Сохранение или восстановление мелкой моторики рук у получателей

социальных услуг.

- Восстановление  концентрации и усидчивости, улучшение

координации

- Активизация когнитивных функций (память, внимание, мышление);

Целевая группа:

Получатели социальных услуг – граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет  и  женщины старше 55 лет) и инвалиды 1 и 2 групп, частично или полностью  утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Реализация программы рассчитана на 2018 г.

Описание программы

Основным направлением деятельности  является социокультурное направление.

Программа предполагает работу в форме индивидуальных  и  групповых занятий, проведение получателями социальных услуг  мастер- классов с целью вовлечения других получателей социальных услуг в занятия.

Основными методами в работе являются наглядный (с использованием показа наглядных пособий, выполнения работы), словесный (объяснения, беседы, диалог  во время выполнения работы), практический.

Реализация программы осуществляется в три этапа  и  рассчитана  на

2018 год и на дальнейший ериод обслуживания получателей социальных услуг.

План реализации программы:

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап |  |  |  |
|  | Формирование целевой групп. ( | С 01.08. по 15.08.2018г | Заведующий отделением социальной реабилитации Горьковская Е.С. |
|  | Проведение беседы на тему « Глинотерапия как новый вид реабилитационной работы» (методы и приемы : беседа) | 17.08.2018г | Заведующий отделением социальной реабилитации Горьковская Е.С |
|  | Приобретение оборудования | В течение 3 квартала | Заместитель директора Кубракова А.В. |
| Основной этап |  |  |  |
|  | Проведение занятий с получателями социальных услуг по развитию навыков работы с глиной | Август – сентябрь 2018г | Социальный работник Шевелева А.Е. |
|  | Проведение занятий с получателями социальных услуг по обучению гончарному ремеслу | Октябрь - ноябрь 2018г | Социальный работник Шевелева |
|  | Проведение выставки творческих работ | Ноябрь 2018г | Заведующий отделением социальной реабилитации Горьковская Е.С. Социальный работник Шевелева А.Е. |
|  | Проведение мастер классов для других получателей социальных услуг | Ноябрь –декабрь 2018 | Заведующий отделением социальной реабилитации Горьковская Е.С. Социальный работник Шевелева А.Е. |
| Итоговый этап |  |  |  |
|  | Диагностика для определения эффективности проведенных мероприятий | Декабрь 2018 | Заведующий отделением социальной реабилитации Горьковская Е.С. |
|  | Участие в творческих конкурсах различного уровня | В течении реализации проекта | Заведующий отделением социальной реабилитации Горьковская Е.С. |

Для реализации плана планируется использовать следующие методы и приемы:

- анализ медицинских рекомендаций ПСУ,

- диагностика

- наблюдение

- беседа

- творческие мастерские

- выставки

- мастер классы

Ресурсное обеспечение

1. Кадровые ресурсы:

| № п/п | Наименование должности | Функциональное обеспечение |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель директора | Контроль за реализацией программы, приобретение расходных материалов |
|  | Заведующий отделение | Контроль за реализацией всех этапов программы, методическое сопровождение программы |
|  | Специалист по социальной работе | Выполнение мероприятий по реализации всех этапов программы |
|  | Главный бухгалтер | Финансово – экономическое обеспечение |

Материально-техническая база:

- глина  - основной материал

- инструменты для обработки глиняных изделий

- гончарный круг

Материалы, использующиеся при реализации данной программы:

  - Краски  используются для выражения  эмоций и настроения.

  - Кисточки  - разные по размерам позволяют  расширить возможности  задуманных изображений и узоров

  - Материалы  для украшения изделий  -  камушки, мишура, зерна кофе, крупы, кусочки ткани.

Примерная смета расходов на реализацию программы:

| Наименование статьи | Запрашиваемые средства (тыс.руб) | Имеющиеся средства | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямые расходы |  |  |  |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования: |  |  | Грантовая поддержка |
| Набор инструментов | 4,12 |  |  |
| Гончарный круг | 12,8 |  |  |
| Канцтовары | 5,5 |  |  |
| Клеенка для трудов | 2,09 |  |  |
| Глина (59кг) |  | 10,5 | Бюджет учреждения |
| Всего расходов на программу | 35,0 |  | Бюджет учреждения и запрашиваемые средства |

Ожидаемые результаты:

Повышение качества жизни получателей социальных услуг.

Восстановление и сохранение  мелкой моторики рук.

Повышение самооценки и раскрытие творческого потенциала личности получателей социальных услуг

Возможность использования программы другими учреждениями социальной защиты в работе.

Список использованной литературы:

Акимова М. Паруса надежды // народное творчества- изд: ООО « группа море».-М.,№3.2009

Бетенский М.Что ты видишь? Новые методы арт-терапии/М.Бетенский-М.2002

Молотобарова О.С.кружок изготовления сувениров и игрушек. М.: «Просвещение»,1983

Программа  Бюджетного учреждения Ханты-мансийского автономного округа –Югры « реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями « Анастасия» - « Волшебный мир глины»